## Estimeret tidsplan
| Uge 1 | [6 empty] | Uge 2 | [6 empty] | Uge 3 | [6 empty] | Uge 4 | [6 empty] | Uge 5
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag
Modtage opgaven (læs og forstå)
Planlæg project
Test teknoliger
setup windows server
setup database
setup IIS
setup angular
arduino programmering
lav sql-scripts for database
lav storedprocedures til databasen
byg arduino
lav angular side ui
lav backend for augular login
lav backend for angular booking
programmering client api
programmering booking api
kravspecifikation
process rapport
prdukt rapport
arduino: circult diagram
arduino: flow diagram
api booking: class diagram
api client: class diagram
api booking: domain model
api client: domain model
angular component diagram
api: domain model refactoring
system sequence diagram
sequence diagram
usecase diagram
deployment diagram
Testing
lav fremlæggelse
øv fremlæggelse